## 화면목록
|  | 화면명 | 화면명문명 | 구 화면 식별자 | 신 화면 식별자 | 화면설명 | 경로 | 비고 | 작업자 | 설계완료 여부 | 완료여부 | 검수여부
시스템운영 | 온라인서비스 | 서비스 | Service | PSV008 | CAPSV008 | 온라인 서비스 속성 정보를 관리합니다. | app/view/page/CAPSV/008/_CAPSV008 | 008, 030, 003 화면을 합침 | 김병구 | 완료
|  | 서비스현황 | Service List | PSV032 | CAPSV032 | 온라인 서비스 사용여부, 활동상태, 거래제한현황 등을 조회합니다. | app/view/page/CAPSV/032/_CAPSV032 |  | 김병구 | 완료
|  | 서비스프로파일 | Service Profile | PSV007 | CAPSV007 | 온라인 서비스 통제를 위한 서비스프로파일을 관리합니다. | app/view/page/CAPSV/007/_CAPSV007 |  | 김병구 | 완료
사용자인터페이스 | 화면 | 화면 | Screen | PSV050 | CAPSV050 | 화면 속성 정보를 관리합니다. | app/views/page/CAPSV/050/_CAPSV050 | 050, 051 화면을 합침 | 이영주 | 완료 | 완료
|  | 화면현황 |  |  | CAPSV051 | 화면정보 현황을 조회합니다. | app/views/page/CAPSV/051/_CAPSV051 | 신규화면 설명이 없어서 임의로 넣어 놨음. | 이영주 | 완료 | 완료
| 메뉴 | 메뉴 | Menu | PSV010 | CAPSV010 | 사용자그룹 및 채널별 메뉴 체계를 관리합니다. | app/views/page/CAPSV/010/_CAPSV010 |  | 이영주 | 완료
디스플레이
업무규칙 | 회계규칙 | 분개규칙
계정과목
계정처리가능점
통화권종
| 채번규칙 | 채번
결재규칙
사용자 | 권한 | 역할
서비스접근권한
서비스접근권한
화면접근권한
역할분류
사전/메시지 | 사전 | 단어 | Term | PCM011 | CAPCM011 | 단어를 조회/생성할 수 있습니다. | app/views/page/CAPCM/011/_CAPCM011 |  | 이영주 | 완료 | 완료
|  | 다국어 | Multilingual | PCM190 | CAPCM190 | 코드명, 화면명, 메뉴명 등 각종 단어 및 문장의 다국어를 지정합니다. | app/views/page/CAPCM/190/_CAPCM190 |  | 이영주 | 완료 | 완료
| 속성 | 표준속성 | Standard Attribute | PCM010 | CAPCM010 | 속성에 대한 이름, 유형, 검증방법 등을 정의합니다. 표준 테이블 및 확장 테이블의 속성명에 사용됩니다. | app/views/page/CAPCM/010/_CAPCM010 |  | 김병구 | 완료 | 완료
|  | 확장테이블속성 | Extension Attribute | PCM120 | CAPCM120 | 확장 테이블의 속성에 대한 검증 조건 및 제약 조건을 정의합니다. | app/views/page/CAPCM/120/_CAPCM120 |  | 김병구 | 완료
|  | 참조속성 | Reference Attribute | PCM160 | CAPCM160 | 타 객체를 참조하여 해당 속성을 사용할 수 있는 참조 속성을 정의하고 수정 및 삭제할 수 있습니다. | app/views/page/CAPCM/160/_CAPCM160 |  | 김병구 | 완료 | 완료
| 코드 | 코드 | Code | PCM110 | CAPCM110 | 표준코드, 확장코드, 외부코드, 서브셋코드를 관리 합니다. | app/views/page/CAPCM/110/_CAPCM110 | 기존 상세 페이지 번호 : PCM111 | 이영주 | 완료
| 메시지 | 에러메시지 | Message | PCM090 | CAPCM090 | 채널별 에러메시지 및 조치 사항을 등록 관리합니다. | app/views/page/CAPCM/090/_CAPCM090 |  | 이영주 | 완료
환경설정 | 파라미터 | 파라미터속성
파라미터
| 분류 | 뷴류체계
업무규칙 | 채번규칙 | 채번 | Numbering | PCM005 | CAPCM005 | 각종 식발자 및 계좌번호 등의 채번 규칙을 관리합니다. | app/views/page/CAPCM/005/_CAPCM005 |  | 김병구 | 완료

## 팝업목록
팝업명 | 경로 | js | html | 완료 여부 | 작업자 | 검토여부
서비스조회 | /CAUI/scripts/views/page/popup/CAPSV | popup-service.js | popup-service.html | 완료 | 이영주
속성조회 | /CAUI/scripts/views/page/popup/CAPSV | popup-standard-attribute.js | popup-standard-attribute.html | 완료 | 김병구
사용자그룹조회및등록 | /CAUI/scripts/views/page/popup/CAPSV | popup-userGrpCd.js | popup-userGrpCd.html | 완료 | 이영주
코드조회 | /CAUI/scripts/views/page/popup/CAPCM | popup-code-search.js | popup-code-search.html | 완료 | 김병구
클래스조회 | /CAUI/scripts/views/page/popup/CAPCM | popup-class-search.js | popup-class-search.html | 완료 | 김병구